| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH NINH THUẬN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 205/KH-TTHTPTGDHN | Ninh Phước, ngày 30 tháng 9 năm 2019. |

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1/ Bối cảnh năm học:

Năm học 2019 – 2020 là năm học cuối cùng thực hiện Đề án 1019/QĐ-Ttg ngày 5/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 – 2020. Là năm học thứ 2 thực hiện mô hình can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản theo nhóm lớp nhằm đáp ứng nhu cầu tăng số giờ học và đẩy nhanh sự tiến bộ của trẻ. Nhận thức về giáo dục hòa nhập đối với trẻ em khuyết tật của các cơ sở giáo dục, phụ huynh, người dân và cộng đồng được nâng lên. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 – 2019, căn cứ tình hình thực tế Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Trung tâm) xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 với những thuận lợi và khó khăn như sau:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh.

- Được sự ủng hộ, phối hợp có hiệu quả của phụ huynh và nhân dân địa phương.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trẻ, năng động có tinh thần trách nhiệm cao.

- Nội bộ đoàn kết, nhất trí quyết tâm vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b. Khó khăn:

- Thiếu sân chơi, bãi tập cho học sinh nên công tác giáo dục phát triển thể chất gặp nhiều khó khăn. Chưa có khu vực trị liệu cảm giác ngoài trời cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, khuôn viên rộng chưa có nhiều cây xanh, chưa có vườn hoa nên các hoạt động giáo dục và trị liệu ngoài trời không thu hút học sinh tham gia.

- Trang thiết bị các phòng học đặc biệt là phòng can thiệp sớm, phòng dạy phát triển kỹ năng cơ bản và phòng học giáo dục chuyên biệt còn thiếu bàn, ghế đạt tiêu chuẩn. Thiếu kệ để đồ dùng dạy học, thiếu thiết bị để kết nối máy tính với ti vi, thiếu các bản chỉ dẫn, các bản cấu trúc hoạt động để giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt theo phương pháp TEACH. Phòng Tâm vận động còn thiếu nhiều thiết bị đặc thù.

- Sách và tài liệu tham khảo chưa được trang bị nên không có tài liệu phục vụ công tác chuyên môn của giáo viên đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác dạy học và hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm chỉ đủ dùng để chi lương, phụ cấp theo lương và thực hiện chế độ cho học sinh thuộc diện chính sách. Không có nguồn kinh phí để đầu tư, phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Mặt khác, đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính nên công tác quản lý và sử dụng ngân sách cũng gặp không ít khó khăn.

- Biên chế giáo viên ít nên chưa phát huy hết vai trò, cũng như thực hiện hết chức năng nhiệm vụ được giao. Thiếu cán bộ quản lý (Phó Giám đốc) nên công tác quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn.

- Đơn vị đóng trên địa bàn có vị trí không thuận lợi, cách xa trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nên việc huy động sự hỗ trợ, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển giáo dục trẻ em khuyết tật cũng khó khăn.

2/ Thống kê số liệu:

2.1/ Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:

- Khối phòng học: 09 phòng. Trong đó: 05 phòng học lớp can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản, 01 phòng trị liệu Tâm Vận Động, 02 phòng học lớp giáo dục chuyên biệt và 01 phòng để bồi dưỡng chuyên môn về hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

- Khối phòng phục vụ học tập: 05 phòng. Trong đó: 01 phòng Thư viện - Thiết bị, 01 phòng Truyền thông, 01 phòng Y tế học đường, 01 phòng Đánh giá - Tư vấn, 01 phòng Giáo vụ.

- Khối phòng tổ chức ăn nghỉ: 10 phòng. Trong đó: 06 phòng ngủ cho học sinh (48 học sinh) và 04 phòng phục vụ cho giáo viên.

- Khối phòng hành chính quản trị: 08 phòng. Trong đó: 01 phòng làm việc của Giám đốc, 01 phòng Kế toán, 01 Văn phòng, 01 phòng Công đoàn, 01 phòng tiếp công dân, 01 hội trường, 01 phòng họp, 01 phòng kho.

- Khối công trình công cộng: 03. Trong đó: 01 nhà xe cho phụ huynh và 01 nhà xe dành cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trung tâm, 01 nhà để máy bơm và bể nước PCCC.

- Thiết bị dạy học đặc thù: 3000 bộ đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy can thiệp sớm và dạy lớp tiền học đường.

- Ngoài ra trong hè năm học 2018-2019 đã tiến hành xây dựng mái che cho học sinh từ dãy nhà học tập sang dãy nhà ăn Trung tâm.

- Thiết bị phục vụ giảng dạy và quản lý:

+ Tổng số máy vi tính đang sử dụng: 06 máy bàn và 01 laptop. Trong đó: Máy vi tính phục vụ học tập: 02. Máy vi tính phục vụ công tác quản lý: 05 máy.

+ Máy vi tính có kết nối mạng internet là: 05 máy.

+ Máy photocopy: 01

+ Máy in: 04

+ Máy in màu: 02

+ Máy scan: 01

+ Máy ép plastic: 01

- Thiết bị nghe nhìn:

+ Ti vi: 06

+ Máy chiếu Projector: 01

+ Đàn Yamaha: 05

+ Đàn casio: 01

+ Máy cát xét: 0.

+ Loa kéo: 01

+ Dàn âm thanh: 01

- Nhà vệ sinh:

+ Cho giáo viên: 04

+ Cho học sinh: 04

2.2/ Thống kê lớp/học sinh:

| Đối tượng học sinh/trẻ | Lớp | Số lớp | Số học sinh | Dân tộc |  | Đội viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TS | Nữ |  |
| (1) | (2) |  | (3) | (5) | (6) | (7) |
| HSKT chưa học hòa nhập (từ 6 đến 13 tuổi) | Khuyết tật trí tuệ | 01 | 20 | 06 | 01 | 0 |
|  | Khiếm thính | 01 | 10 | 02 | 01 | 0 |
| HSKT nặng trên 7 tuổi | Lớp phát triển kỹ năng cơ bản | 01 | 08 | 02 | 02 | 0 |
| Trẻ can thiệp sớm | Lớp can thiệp sớm | 03 | 25 | 01 | 0 | 0 |
| Cộng |  | 06 | 63 | 11 | 04 | 0 |

2.3/ Thống kê cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 15.

+ Ban Giám đốc: 01; thiếu 01 Phó Giám đốc.

+ Giáo viên: 09. Trong đó: 04 giáo viên chuyên ngành sư phạm giáo dục đặc biệt, 01 sư phạm mỹ thuật, 02 chuyên ngành tâm lý, 01 sư phạm tiểu học, 01 sư phạm địa - công nghệ.

+ Tổng số đảng viên: 04. Trong đó: Đảng viên là giáo viên, nhân viên: 03; Đảng viên là cán bộ quản lý: 01.

+ Nhân viên: 05. Trong đó: 01 Kế toán, 01 Văn thư, 01 Thư viện – Thiết bị - Công nghệ thông tin, 01 Y tế học đường - Thủ quỹ; 01 nhân viên Hỗ trợ người khuyết tật – Giáo vụ.

- II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- 1. Thực hiện tốt công tác quản lý nề nếp, kỷ luật kỷ cương hành chính.

- 2. Tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động của Trung tâm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

- 3. Tiếp tục hoàn thiện mô hình can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản theo nhóm trẻ nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

- 4. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tự lập tại gia đình, kỹ năng chào hỏi, tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hòa nhập xã hội đối với học sinh các lớp giáo dục chuyên biệt.

- 5. Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, seminar nhằm thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tăng cường sự tương tác giữa giáo viên - giáo viên, giáo viên - phụ huynh. Phát huy vai trò và sự tham gia của phụ huynh trong sự tiến bộ của trẻ.

- 6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tập trung huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm nhằm tăng cường trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, làm sân chơi nhằm mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn và thân thiện với khẩu hiệu “Xanh, sạch, đẹp và an toàn”.

- III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

- 1. Thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua:

- 1.1. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tập trung các nhiệm vụ:

- - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên khuyến khích cán bộ quản lý, giáo viên học tập, sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- - Tổ chức đăng ký chủ đề năm 2020 bằng những việc làm thiết thực, cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- 1.2. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

- - Tiếp tục phát động cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học nhằm bổ sung, tăng cường đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác dạy học và can thiệp sớm.

- - Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tự lập tại gia đình, kỹ năng chào hỏi, các hoạt động giáo dục tập thể, các hoạt động thể thao, văn nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hòa nhập xã hội đối với học sinh các lớp giáo dục chuyên biệt.

- - Tổ chức xây dựng Quy chế văn hóa cơ quan phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị.

- 2. Công tác chuyên môn – nghiệp vụ:

- 2.1. Phát hiện sớm khuyết tật, tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp:

- - Chuyên môn hóa hoạt động đánh giá, tư vấn tâm lý cho phụ huynh. Bố trí một phòng riêng dùng để phục vụ công tác đánh giá và tư vấn.

- - Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện trẻ khuyết tật, tư vấn cho phụ huynh và gia đình. Phát hiện trẻ khuyết tật (bao gồm phát hiện sớm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt) thông qua việc phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục để tổ chức đánh giá sàng lọc. Phát hiện trẻ khuyết tật trong cộng đồng thông qua công tác tuyên truyền của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm, các phụ huynh có con em đang theo học tại Trung tâm và bằng các phương tiện truyền thông khác như: thường xuyên đăng tải các hoạt động lên website của Trung tâm, chia sẽ các hoạt động trên mạng xã hội, …

- - Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, quy trình đánh giá và tư vấn. Thực hiện gửi Giấy giới thiệu về nhà trường để phối hợp giáo dục và gửi về chính quyền địa phương để thúc đẩy quá trình cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho trẻ em đã được đánh giá.

- - Khai thác và sử dụng có hiệu quả các bộ công cụ đánh giá tâm lý hiện có.

- 2.2/ Tổ chức can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt

- - Tiếp tục thực hiện mô hình can thiệp sớm theo nhóm trẻ có sự tham gia của phụ huynh.

- - Tiếp tục thực hiện Chương trình can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản đã được xây dựng và áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 để xây dựng tìm hiểu khả năng, nhu cầu và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ can thiệp sớm, trẻ phát triển kỹ năng cơ bản.

- - Nâng cao chất lượng can thiệp sớm bằng biện pháp tăng cường số giờ học can thiệp và trị liệu. Phối hợp có hiệu quả giữa trị liệu Tâm Vận Động, Âm ngữ trị liệu, học cá nhân và học nhóm có sự tham gia tích cực và chủ động của phụ huynh.

- - Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa giáo viên - giáo viên trong các loại hình giáo dục và trị liệu, giữa giáo viên - phụ huynh, giữa phụ huynh - phụ huynh trong quá trình hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ tại Trung tâm và tại gia đình bằng hình thức tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ trong tuần (sáng thứ 6 hàng tuần).

- - Tổ chức xen kẻ giữa hoạt động giáo dục trong lớp và hoạt động giáo ngoài trời, xen kẻ giữa hoạt động giáo dục chung và hoạt động giáo dục cá nhân (theo góc) để từng bước làm cho trẻ thích nghi với môi trường học tập ở trường hòa nhập.

- Tổ chức trang trí lớp học, xây dựng góc học tập, góc sáng tạo, góc hoạt động cá nhân đảm bảo tạo sự lôi cuốn, thích thú đối với trẻ, tạo môi trường thân thiện và hợp tác. giúp trẻ vượt qua các giai đoạn khủng hoảng tâm lý để tiếp tục học tập bình thường.

- - Xây dựng kế hoạch khai thác và vận hành Phòng trị liệu Tâm Vận Động để khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư, đáp ứng nhu cầu trị liệu và đẩy nhanh sự tiến bộ của trẻ.

- - Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho mỗi học sinh phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ. Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh sử dụng theo mẫu thống nhất áp dụng cho toàn Trung tâm từ năm học 2019 – 2020. Cuối mỗi học kỳ I và cuối năm học mỗi học sinh được đánh giá kết quả giáo dục và so sánh với kết quả đầu vào để làm cơ sở đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục.

- - Ban hành bổ sung Danh mục hồ sơ Trung tâm của năm học mới có cập nhật, bổ sung một số loại hồ sơ mới phát sinh từ Hội nghị chuyên đề cuối năm học.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục hòa nhập:

- Tăng cường công tác hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại cơ sở thông qua việc phối hợp có hiệu quả với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục để: phát hiện trẻ khuyết tật, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt; tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý các trường học về các phương pháp điều chỉnh trong giáo dục hòa nhập, đánh giá học sinh khuyết tật học hòa nhập, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh.

- Nâng cao tính hiệu quả của công tác hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại cơ sở bằng phương pháp hỗ trợ trực tiếp, theo phương châm “Cầm tay chỉ việc”. Kết hợp giữa hỗ trợ từ xa thông qua Giấy giới thiệu (với các trường hợp phụ huynh đưa học sinh đến Trung tâm đánh giá) hoặc qua điện thoại. Trong năm học đến hỗ trợ trực tiếp cho 15 trường học có học sinh khuyết tật học hòa nhập.

2.4. Thực hiện công tác giáo dục chuyên biệt:

- Tiếp tục thực hiện Phân phối chương trình chi tiết của Trung tâm đã được ban hành từ năm học 2018 – 2019 áp dụng cho cả niên khóa theo Quyết định số 5715/QĐ-BGDĐT ngày 08/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có điều chỉnh cho phù hợp với khả năng, nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế của địa phương. Đối với các học sinh không thể theo kịp Chương trình chung của lớp thì giáo viên phải xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và dạy theo kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh. Đối với học sinh lớp Tự kỷ, khuyết tật trí tuệ giáo viên có thể sử dụng Chương trình can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản của Trung tâm để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh.

- Tăng thời lượng cho các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tự lập tại gia đình, kỹ năng chào hỏi, kỹ năng giao tiếp và chú trọng giáo dục giới tính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tận dụng tối đa trang thiết bị hiện có như: máy in màu, Ti vi để sử dụng kênh hình, kênh tiếng và các bài hát để dạy cho học sinh.

- Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Làm cho mỗi học sinh được phát triển tối đa năng lực sở trường, đồng thời xác định các điểm mạnh, điểm hạn chế của học sinh để tăng cường hỗ trợ, giúp trẻ hạn chế các khó khăn do ảnh hưởng của khuyết tật.

- - Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho mỗi học sinh phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ. Mẫu kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh sử dụng theo mẫu thống nhất áp dụng cho toàn Trung tâm từ năm học 2019 – 2020. Cuối mỗi học kỳ I và cuối năm học mỗi học sinh được đánh giá kết quả giáo dục và so sánh với kết quả đầu vào để làm cơ sở đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục.

- Việc đánh giá kết quả giáo dục thực hiện theo Thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2014, ban hành quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của ngày 22/9/2016, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31/12/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương bình và Xã hội - Bộ Tài chính, Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Đánh giá học sinh thực hiện theo nguyên tắc động viên, khích lệ và ghi nhận sự tiến bộ của học sinh căn cứ theo mục tiêu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

- Thiết lập hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý, hồ sơ lưu trữ đảm bảo khoa học, đầy đủ, cắt giảm các hồ sơ thủ tục hành chính không cần thiết. Khuyến khích giáo viên không in giáo án ra giấy mà nộp bản mềm thông qua e.mail cá nhân (của nhân viên giáo vụ) sau khi hoàn thành tiết dạy trong ngày để phục vụ công tác kiểm tra chuyên môn của Tổ trưởng và Cán bộ quản lý.

- Tổ chức trang trí lớp học, xây dựng góc học tập, góc sáng tạo, góc hoạt động cá nhân đảm bảo tạo sự lôi cuốn, thích thú đối với trẻ, tạo môi trường thân thiện và hợp tác giúp trẻ vượt qua các giai đoạn khủng hoảng tâm lý để tiếp tục học tập bình thường.

- Chú ý quản lý, hướng dẫn học sinh biết bảo quản, giữ gìn các trang thiết bị, đồ dùng trong lớp học để sử dụng được lâu dài. Đặc biệt cần phải chú ý việc sử dụng có hiệu quả các tranh ảnh, vật dụng cá nhân do các tổ chức, cá nhân tài trợ.

- 2.5. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng

- Tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật nặng tại gia đình. Phân công nhân viên công tác xã hội đến tận gia đình người khuyết tật để hướng dẫn phương pháp chăm sóc, giáo dục cho người khuyết tật nặng tại gia đình. Tư vấn các chế độ chính sách có liên quan đến người khuyết tật và gia đình người khuyết tật. Trong năm học đến thăm và hỗ trợ cho 05 gia đình có người khuyết tật nặng tại các địa phương lân cận thị trấn Phước Dân.

2.6. Công tác tổ chức, quản lý:

- Tiếp tục định hướng để mỗi giáo viên chuyên môn hóa theo từng dạng tật, từng cấp học, bậc học.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống danh mục hồ sơ Trung tâm đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác quản lý điều hành các hoạt động, vừa đảm bảo cải cách hành chính, tinh giảm những loại hồ sơ không cần thiết.

- Lựa chọn nội dung đột phá để xây dựng kế hoạch thực hiện: Tiếp tục xây dựng cảnh quan Trung tâm “xanh, sạch, đẹp và an toàn” đáp ứng nhu cầu vui chơi, kết hợp với giáo dục và trị liệu cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

2.7. Công tác bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm và những kiến thức cần thiết, có liên quan để phục vụ trực tiếp cho công việc đang đảm nhận.

- Tăng cường công tác kết nối với các tỉnh bạn, tranh thủ các tổ chức phi chính phủ, các chương trình, dự án để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn giáo viên. Có chính sách hợp lý để khuyến khích giáo viên tham gia các khóa đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn bằng kinh phí tự túc để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giáo viên.

- Khai thác có hiệu quả các tài liệu, sách tham khảo và các video từ các khóa tập huấn đã qua để đưa vào áp dụng tại đơn vị.

3/ Công tác tài chính – cơ sở vật chất:

- Tổ chức trang trí, lặp đặt đồ dùng, trang thiết bị các phòng can thiệp sớm, phòng hỗ trợ giáo dục cá nhân, phòng truyền thông, phòng Tâm Vận Động, phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập và tư vấn theo hướng tiết kiệm nhưng đảm bảo điều kiện tối thiểu để hoạt động và hoạt động có hiệu quả trên cơ sở nguồn lực hiện có.

- Xây dựng kế hoạch xã hội hóa giáo dục để trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Tập trung các nội dung xã hội hóa như: sửa chữa cơ sở vật chất, sân chơi cho học sinh, trang thiết bị bếp ăn, trang thiết bị phòng Tâm Vận Động, tập huấn chuyên môn cho giáo viên.

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sử dụng các nguồn tài trợ, viện trợ.

- Sử dụng hợp lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có để sử dụng lâu dài.

4. Các hoạt động Đoàn thể và thi đua

4.1. Các hoạt đông Đoàn thể

- Phát huy vai trò, chức năng của các Đoàn thể trong việc hỗ trợ chính quyền thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua. Đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong đơn vị. Tạo sự đoàn kết, thống nhất, hợp tác, chia sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung.

4.2. Công tác thi đua:

- Thực hiện tốt các quy định của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng, từng bước nâng cao chất lượng và nề nếp thi đua tại đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị.

- Phấn đấu các danh hiệu thi đua:

+ Tập thể: Lao động xuất sắc năm học 2019 – 2020

+ Cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01 người; Chiến sỹ thi đua cơ sở: 03 người; Lao động tiên tiến 11 người.

+ Công đoàn cơ sở: Công đoàn vững mạnh.

- III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- 1. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo, phối hợp của chính quyền các cấp, tranh thủ sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phụ huynh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

- 2. Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, khoa học, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương:

- + Xây dựng thang điểm đánh giá thi đua phù hợp và có tính khả thi để khích lệ, động viên những cá nhân điển hình, cá nhân có nhiều cố gắng để hoàn thành công việc vượt kế hoạch.

- + Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ được giao (Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn, Tổ trưởng tổ Hành Chính – Tổng hợp).

- + Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đánh giá của tổ trưởng Chuyên môn, tổ Hành chính – Tổng hợp, của Thủ trưởng đơn vị và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể, của cha mẹ học sinh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của các bộ phận.

- 3. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, soạn giáo án, dự giờ để dành thời gian nhiều hơn đầu tư cho chuyên môn.

- 4. Tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước, các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận./.

| Nơi nhận: - Sở GDĐT; - Phòng NVDH Sở GDĐT; - GĐTT, các tổ CM, HC-TH; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Tôn Thất Nhật |
| --- | --- |

PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH NINH THUẬN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |

Ninh Phước, ngày 30 tháng 9 năm 2019.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2019 – 2020

| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CÁ NHÂN/TỔ THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- |
| I | Tháng 8 năm 2019 |  |
| 1 | Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè năm 2019 | GV, NV |
| 2 | Tổ chức lao động, tổng vệ sinh đầu năm học | HC - TH |
| 3 | Tổ chức tựu trường và Hội nghị cha mẹ HS đầu năm học | GVCN |
| 4 | Tổ chức thực hiện tiểu Dự án “Thí điểm mô hình can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật tại các cơ sở giáo dục mầm non” huyện Ninh Sơn và Bác Ái do UNCEF tài trợ. | GĐ |
| 5 | Tổ chức Tiểu dự án ‘Ngày đặc biệt của học sinh đặc biệt” do KOICA tài trợ. | GĐ |
| 6 | Phân công chuyên môn đầu năm | GĐ |
| 7 | Tu sửa cơ sở vật chất, phòng học chuẩn bị năm học mới | Tổ tuyển sinh |
| 8 | Tuyển sinh đầu năm học | TTCM |
| 9 | Chi trả chế độ chính sách cho học sinh lớp giáo dục chuyên biệt | Kế toán |
| 10 | Xây dựng kế hoạch CNTT, PCCC năm học 2019-2020 | HC-TH |
| II | Tháng 9 năm 2019 |  |
| 1 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9/2019. | CĐCS |
| 2 | Tổ chức lễ khai giảng năm học mới |  |
| 3 | Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh | Tổ HC-TH |
| 4 | Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, kế hoạch kiểm tra, kế hoạch chuyên môn | Tổ GDCB-HN |
| 5 | Bổ sung hoàn thiện Danh mục hồ sơ Trung tâm | Tổ HC-TH |
| 6 | Hoàn thành số liệu HSKT học hòa nhập và xây dựng kế hoạch hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại cơ sở, xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề. | Tổ CTS – HT |
| 7 | Đăng ký thi đua và làm hồ sơ thi đua đầu năm học | Tổ HC-TH |
| 8 | Thực hiện các chế độ, chính sách cho HS | Kế toán |
| 9 | Xây dựng kế hoạch năm học, kiểm tra nội bộ, kế hoạch bán trú, phương án đảm bảo an toàn cho HS, GV, kế hoạch khai thác và sử dụng phòng Tâm Vận Động, kế hoạch vệ sinh, an toàn thực phẩm, kế hoạch XD THTTHSTC, kế hoạch công nghệ thông tin. | GĐ |
| 10 | Hội nghị cán bộ công chức đầu năm | GĐ, CĐCS |
| 11 | Hoàn thành tìm hiểu khả năng nhu cầu và KHGDCN học sinh. | Tổ CTS-HTGDHN |
| III | Tháng 10 năm 2019 |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch hỗ trợ GDHN và hỗ trợ TKT tại gia đình | GĐ |
| 2 | Tập huấn chuyên môn và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Ninh Phước | Tổ CTS-HTGDHN |
| 3 | Lập dự toán ngân sách năm 2020. Công khai tài chính. | Kế toán |
| 4 | Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 2020. | Kế toán |
| 5 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ngành GD 15/10 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | Chủ tịch CĐ |
| 6 | Nghiên cứu, triển khai Thông tư 15/2019 của Bộ GDĐT, Quy chuẩn Quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật. | GĐ |
| 6 | Sinh hoạt chuyên đề: Theo kế hoạch sinh hoạt chuyên đề | TTCM |
| IV | Tháng 11 năm 2019 |  |
| 1 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày NGVN 20/11 | TTCM |
| 2 | Phát động cuộc thi làm đồ dùng dạy học | Thầy Khoa |
| 3 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. | Tổ HC- TH |
| 4 | Sơ kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2 | Chủ tịch CĐ |
| 5 | Hỗ trợ giáo dục hòa nhập các trường trực thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Tổ CTS-HTGDHN |
| 6 | Sinh hoạt chuyên đề: theo kế hoạch chuyên đề |  |
| V | Tháng 12 năm 2019 |  |
| 1 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế NKT 03/12. | CĐCS |
| 2 | Kiểm tra học kỳ 1, đánh giá sự tiến bộ của HS 02 lớp giáo dục chuyên biệt. Đánh giá chất lượng can thiệp và hỗ trợ cá nhân cho trẻ can thiệp sớm và phát triển kỹ năng cơ bản. | TTCM |
| 3 | Hỗ trợ giáo dục hòa nhập các trường trực thuộc huyện Ninh Sơn, Bác Ái. | Tổ CTS-HTGDHN |
| 4 | Hoàn thành các báo cáo cuối HKI | Tổ HC-TH |
| 5 | Kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN ngày 22/12 | Tổ HC-TH |
| 6 | Tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm 2019 | Kế toán |
| 7 | Hoàn thành báo cáo tài chính quý IV; Công khai tài chính; Nhận dự toán NS năm 2020; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. | Kế toán |
| 8 | Kết sổ quản lý công văn đến, công văn đi. | Văn thư |
| 9 | Sơ kết thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1. | GĐ |
| 10 | Sinh hoạt chuyên đề: theo kế hoạch chuyên đề | TTCM |
| VI | Tháng 01 năm 2020 |  |
| 1 | Triển khai chương trình học kỳ 2 | TTCM |
| 2 | Tổng kết công tác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Triển khai đăng ký học tập và làm theo chủ đề năm 2020. | Tổ HC-TH |
| 3 | Phân công trực Tết Nguyên đán | Tổ HC-TH |
| 4 | Thăm hỏi gia đình học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt | Cô Huyền, giáo viên của 2 tổ CM |
| 5 | Hỗ trợ giáo dục hòa nhập các trường trực thuộc huyện Ninh Phước, Thuận Nam | Tổ CTS-HTGDHN |
| 6 | Sinh hoạt chuyên đề: theo kế hoạch chuyên đề | TTCM |
| VII | Tháng 02 năm 2020 |  |
| 1 | Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02. | CĐCS |
| 2 | Sơ kết thi đua đợt 2, phát động thi đua đợt 3 | HĐ TĐKT |
| 3 | Tổng kết cuộc thi làm đồ dùng dạy học của giáo viên | GĐ |
| 4 | Ra QĐ thành lập Hội đồng chấm sáng kiến và thông báo cho GV, NV nộp sáng kiến, đề tài NCKHSPƯDSP | Tổ HC-TH |
| 5 | Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, thăm hỏi và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình HS trẻ đang can thiệp, trị liệu và hỗ trợ tại Trung tâm. | Cô Huyền, GV Tổ CTS |
| 6 | Sinh hoạt chuyên đề: theo kế hoạch chuyên đề | TTCM |
| VIII | Tháng 3 năm 2020 |  |
| 1 | Hỗ trợ giáo dục hòa nhập các trường trực thuộc huyện Ninh Hải, Thuận Bắc. | Tổ CTS-HTGDHN |
| 2 | Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 | Tổ HC-TH |
| 3 | Sơ kết thi đua đợt 3, phát động thi đua đợt 4. | Tổ HC-TH |
| 4 | Tham mưu cho Sở GDĐT văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2018. | Tổ CTS-GDHN |
| 5 | Hoàn chỉnh sáng kiến, đề tài NCKHSPƯD để nộp Sở GDĐT | Thư ký HĐ |
| 6 | Sinh hoạt chuyên đề: theo kế hoạch | TTCM |
| IX | Tháng 4 năm 2020 |  |
| 1 | Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày giải phòng tỉnh Ninh Thuận 16/4; kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 | Tổ HC-TH |
| 2 | Tổ chức các hoạt động nhân ngày Người KT Việt Nam 18/4/2020 | Tổ HC-TH |
| 3 | Tham mưu Sở GDĐT nội dung tập huấn chuyên môn hè 2019 cho giáo viên các trường MN, TH, THCS và THPT về giáo dục hòa nhập | Tổ CTS-HTGDHN |
| 4 | Lập nhu cầu tu sửa nhỏ cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học hè 2020. | Tổ HC-TH |
| X | Tháng 5 năm 2020 |  |
| 1 | Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5; kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5. | Tổ HC-TH |
| 2 | Sơ kết phong trào thi đua đợt 4. Tổng kết phong trào thi đua, xét danh hiệu thi đua cuối năm. | HĐTĐKT |
| 3 | Đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cuối năm; | GĐ |
| 4 | Đánh giá học sinh cuối năm lớp THĐ; Đánh giá sự tiến bộ của trẻ tham gia chương trình can thiệp sớm, phát triển kỹ năng cơ bản, trị liệu Tâm Vận Động và hỗ trợ cá nhân | TTCM |
| 5 | Hoàn thành hồ sơ học sinh để nộp cho lưu trữ cơ quan | TTCM |
| 6 | Họp cha mẹ học sinh cuối năm học | Tổ GDCB-HN |
| 7 | Tổng kết năm học | Tổ HC-TH |
| 8 | Hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm | Tổ HC-TH |
| 9 | Tô chức Hội nghị chuyên đề cuối năm | GĐ |